## Лист1
№ | Название задачи | Описание | Вес | Статус | Описание результата
1 | Создать GIT-репозиторий | Иницилизировать СУВ на базе GIT, связать с удаленным на сервере GitHub | 10 | Готово к тестированию | Создан гит репозиторий, и связан с удаленным сервером: https://github.com/Dimakodim/kursovaia-1 | СПРИНТ 1
2 | Создать бота в BotFather | Создать оболочку бота в Botfather | 10 | Готово к тестированию | Создан и настроен бот в BotFarher: @QueueIKITBot
3 | Настроить окружение | Установить необходимые библиотеки для работы с TelegramBOT api, настроить IDE | 10 | Готово к тестированию | Установлены необходимые библиотеки, написан простейщий бот, создано виртуальное окружение
4 | Создать БД | Установить SQLiteStudio и создать каркас БД (Таблица пользователей, Таблица очередей) | 2 | Готово к тестированию | Создана база данных data.db, созданы таблицы с пользователями и с очередями | СПРИНТ 2
5 | Подключить БД к боту | Установить sqlite3 для Python и подключить созданную БД | 3 | Готово к тестированию | Установлена библиотека sqlite3, БД подключена к боту
6 | Реализовать простейшее взаимодействие с БД через бота | Реализоват функционал для следующих комманд: 1) /start - поприветствовать пользователя и сохранить его ID в БД; 2) /create - создать очередь и сохоанить ее в БД; 3) /list - вывести лист всех очередей, созданных пользователем | 10 | Готово к тестированию | Реализованы тербуемые комманды
7 | Построить архитектуру БД | Построить архитектуру БД, пригодную для работы бота | 7 | Готово к тестированию | Расширен архитектура БД, добавлены строки с кодом подключения, списком участников и настройки очереди | СПРИНТ 3
8 | Построить архитектуру кода | Построить архитектуру кода приложения, оптимальную для разработки | 10 | Готово к тестированию | Построена архитектура кода, добавлен инструмент разработчика для создания модуля, добавлен README.md с описанием структуры папок и командами для разработчика
9 | Создать модуль "Главное меню" | Создать модуль главное меню: 1) Переход в модуль - команда /start 2) Сообщение бота: приветствование пользователя, описание функционала и доступные комманды 3) Клавиатура: Мои очереди, Создать очередь, Присоедениться к очереди | 10 | Готово к тестированию | С помощью созданной команды был сделан соответсвующий модуль, в него была добавлена необходимая логика, создана клавиатура
10 | Расширить функционал инструментов разработчика | Добавить автогенерацию контента к инструменту создания модулей. Придумать новые инструменты. | 3 | Взято в работу
11 | Создать модуль "Создание очереди" | Создать модуль "Создание очереди": 1) Переход в модуль - через модуль главное меню, или команду /create 2) Логика работы: запросить название очереди -> создать очередь в бд -> сгенерировать и показать код доступа | 7 | Текущий
12 | Создать модуль "Присоединение к очереди" | Создать модуль "Создание очереди": 1) Переход в модуль - через модуль главное меню, или команду /join 2) Логика работы: запросить код доступа -> найти очередь в бд -> добавить пользователя в конец очереди | 5 | Текущий